## FICHE PROJET
Fiche projet
Nom du client |  | Auteur :
Projet |  | Date :
Référence propale
Contact client
Agence
Service line
Directeur agence
Responsable SL
Commercial
Type de contrat
Période (jj/mm/aaaa au jj/mm/aaaa)
Montant du contrat | 94925
dont CA back
Montant du contrat back
Commentaires :

## SYNTHESE
Synthèse
|  | Lot | (Tous) |  | Lot | (Tous)
Montant du projet (€) | 94925 | Phase | Charge | Valorisation | Etapes | Charge | Valorisation
|  | CONCEPTION | 8.5 | 7075 | Analyse de l’existant | 3 | 2550
|  | CONSTRUCTION | 7.5 | 5625 | Conception fonctionnelle détaillée | 4 | 3300
Nombre de jours produit (jh) | 104 | VALIDATION | 56 | 40550 | Conception Générale | 1.5 | 1225
Jours valorisés (€) | 77425 | FINALISATION | 6 | 4650 | Développement et tests unitaires | 7.5 | 5625
Coût du projet pour Exakis Nelite (€) | 38120 | (vide) | 0 | 0 | Formation | 48 | 34700
CJM de production | 366.5385 | PROVISION | 4 | 3025 | Livraison / installation / Mise en œuvre | 6 | 4350
Marge brute Agence (%) | 50.77% | PILOTAGE | 22 | 16500 | Pilotage projet | 22 | 16500
Marge brute Exakis Nelite (%) | 50.77% | Total général | 104 | 77425 | Provision pour risque | 4 | 3025
TJM Client (€) | 744.4712 |  |  |  | Support | 6 | 4650
[5 empty] | Tests d’intégration / Recette interne | 2 | 1500
[5 empty] | (vide) | 0 | 0
Frais de déplacement (€) | 17500 |  |  |  | Total général | 104 | 77425
Montant des frais à refacturer (€) | 17500
Frais non refacturés / jour produit | 0
Provision pour Risque (JH) | 4
Provision pour Risque (€) | 3025
Provision pour Risque (%) | 3.907%
Montant des achats mat/log (€) | 0
Montant des achats à refacturer (€) | 0
Marge achats (€) | 0
Marge des Achats/Reventes (%)
Marge Nette Exakis Nelite (€) | 39305
Marge Nette Exakis Nelite (%) | 41.41%
FO - Nombre de jours produit (jh) | 104
FO - Jours valorisés (€) | 77425
FO - TJM Client (€) | 744.4712
FO - CJM Production (€) | 366.5385
FO - Marge Exakis Nelite (%) | 50.77%
CESSION - Nombre de jours produit
CESSION - Jours valorisés (€)
CESSION - TJM Client (€)
CESSION - CJM Production (€)
CESSION - Marge Exakis Nelite (%)
CESSION - Taux de Cession Interne
CESSION - Marge AGENCE (%)
ACHAT - Nombre de jours produit
ACHAT - Jours valorisés (€)
ACHAT - TJM Client (€)
ACHAT - Coût d'achat Moyen / j (€)
ACHAT - Marge AGENCE (%)
BO - Nombre de jours produit (jh)
BO - Jours valorisés (€)
BO - TJM Client (€)
BO - CJM Production (€)
BO - Marge Exakis Nelite (%)
ACHAT BO - Nombre de jours produit
ACHAT BO - Jours valorisés (€)
ACHAT BO - TJM Client (€)
ACHAT BO - CJM Production (€)
ACHAT BO - Marge Exakis Nelite (%)
TOTAL BO - Nombre de jours produit
TOTAL BO - Jours valorisés (€)
TOTAL BO - TJM Client (€)
TOTAL BO - CJM Production (€)
TOTAL BO - Marge Exakis Nelite (%)
PRCS Moyen du BACK
Marge FRONT / BACK
Mettre à jour les données des tableaux dynamiques
Montant à facturer au client (jours valorisés + Achat/Revente + frais refacturés)
Prendre en compte tous les frais de déplacement pour Exakis Nelite
Prestation RH uniquement
Vision globale
La provision pour risque est saisie dans l'onglet WORKLOAD avec:
- phase égale à PROVISION
Analyse des marges par Entité

## PROFIL
Profil
TJM remisés | PROFIL | Entité | TJM | CJM | PRCS | Frais Déplacement (si Cession) | TCI / PRCS | Charge | CA (€) | COUT Exakis Nelite (€) | COUT AGENCE (€) | %jh PROFIL | %€ PROFIL | Marge /Profil Exakis Nelite | Marge /Profil AGENCE
| Chef de Projet | FO | 750 | 400 |  |  |  | 21.5 | 16125 | 8600 | 8600 | 20.67% | 20.83% | 46.67% | 46.67% | ETT
| Architecte | FO | 850 | 420 |  |  |  | 10.5 | 8925 | 4410 | 4410 | 10.1% | 11.53% | 50.59% | 50.59% | ???
| Consultant Technique | FO | 750 | 380 |  |  |  | 29.5 | 22125 | 11210 | 11210 | 28.37% | 28.58% | 49.33% | 49.33% | ??? / ADY (PlanB)
| Consultant Change | FO | 700 | 320 |  |  |  | 37.5 | 26250 | 12000 | 12000 | 36.06% | 33.9% | 54.29% | 54.29% | ETN
| Consultant Data | FO | 800 | 380 |  |  |  | 5 | 4000 | 1900 | 1900 | 4.808% | 5.166% | 52.5% | 52.5%
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | [6 empty] | 104 | 77425 | 38120 | 38120 |  |  | 50.77% | 50.77%
CA initial
| Agences : TJM pour 40% de marge Exakis Nelite | [6 empty] | Remise
| Profils |  | TJM Paris | CJM Paris | TJM Région | CJM Région
| Consultant Junior |  | 500 | 300 | 418.3333 | 251
| Consultant | 359 | 575 | 345 | 458.3333 | 275
| Consultant confirmé | 359 | 708.3333 | 425 | 558.3333 | 335
| Expert | 481 | 733.3333 | 440 | 633.3333 | 380
| Expert senior | 359 | 833.3333 | 500 | 733.3333 | 440
| Architecte |  | 816.6667 | 490 | 658.3333 | 395
| Architecte Senior | 481 | 916.6667 | 550 | 766.6667 | 460
| Chef de Projet | 481 | 733.3333 | 440 | 616.6667 | 370
| Chef de Projet Senior |  | 808.3333 | 485 | 683.3333 | 410
| Directeur de projet | 290 | 966.6667 | 580 | 833.3333 | 500
| Consultant Fonctionnel | 359 | 583.3333 | 350 | 491.6667 | 295
| Consultant Fonctionnel Senior |  | 650 | 390 | 575 | 345
| Expert Fonctionnel |  | 775 | 465 | 683.3333 | 410
| Référent |  | 1066.6667 | 640 | 766.6667 | 460
| Manager | 290 | 1033.3333 | 620 | 816.6667 | 490
Rappel cf supra dans le Tableau PRCS à 450 €
Indiquer le montant global
des frais en cas de cession
Prends en compte le TCI/PRCS
FO: Ressource GSO quelque soit l'agence
BO: Ressource CSV
CESSION: Ressource Exakis dont ESC @ 690
ACHAT: Ressource Externe ACHAT BO : Ress Externe du BO

## ACHAT
Achat
Achat Matériel / Logiciel | Type d'achat | Coût unitaire | Qté | Montant HT |  | Montant Revente | Markup (%) | Commentaire
TOTAL |  |  |  | 0 |  | 0
Achat Prestataires externes | Société | Coût jour | Nbj | Total Coût | TJM | Montant Revente | Markup (%) | Commentaire
TOTAL |  |  | 0 | 0 |  | 0

## FRAIS
Frais
Libellé Frais | Coût unitaire | Qté | Montant | Montant Refacturé | Commentaire
Lot 1 : Déploiement Sites Majeurs | 500 | 15 | 7500 | 7500
Lot 2: Déploiement Sites Secondaires | 500 | 20 | 10000 | 10000
TOTAL |  |  | 17500 | 17500

## WORKLOAD
|  | Workload |  |  |  | % pilotage projet | 20.6731 | % provision | 3.8462
|  |  |  | SOUS TOTAL | 104 | 77425 | 21.5 | 10.5 | 29.5 | 37.5 | 5 | 0 | 0 | Cout par profil
ID | Lot | Phase | Etape | Tâche | TOTAL Charge | TOTAL Valorisation | Chef de Projet | Architecte | Consultant Technique | Consultant Change | Consultant Data | 0 | 0 | Chef de Projet | Architecte | Consultant Technique | Consultant Change | Consultant Data | 0 | 0 | Livrable | Hypothèses/Commentaire
1 | Gouvernance | PILOTAGE | Pilotage projet | Kick-off projet et cadrage initial | 1.5 | 1175 | 1 | 0.5 | [5 empty] | 750 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | oui | Réunion de lancement formelle
[5 empty] | - | - | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Gouvernance | PILOTAGE | Pilotage projet | Suivi hebdomadaire projet | 2 | 1500 | 2 | [6 empty] | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non | COMOP
1 | Gouvernance | PILOTAGE | Pilotage projet | COPIL mensuels et reporting | 3 | 2200 | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 1500 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | non | Pilotage décisionnel
[5 empty] | - | - | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Tech | PILOTAGE | Pilotage projet | Pilotage Tech | 2 | 1500 | 2 | [6 empty] | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Tech | CONCEPTION | Analyse de l’existant | Analyse tenant Entra ID | 1 | 850 |  | 1 | [5 empty] | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | oui | Contraintes existantes
2 | Tech | CONCEPTION | Analyse de l’existant | Analyse Intune / WHfB existant | 1 | 850 |  | 1 | [5 empty] | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | oui | Basé POC
2 | Tech | CONCEPTION | Analyse de l’existant | Analyse VPN F5 & PingAM | 1 | 850 |  | 1 | [5 empty] | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | oui | Dépendances critiques
3 | Tech | CONCEPTION | Conception Générale | Définition architecture cible globale | - | - | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | oui | Implémentation déja réalisée
3 | Tech | CONCEPTION | Conception Générale | Définition scénarios d’usage | 1.5 | 1225 |  | 1 | 0.5 |  |  |  |  | 0 | 850 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | oui | Nominal / fallback
3 | Tech | CONCEPTION | Conception fonctionnelle détaillée | Conception accès conditionnel | 2.5 | 2075 |  | 2 | 0.5 |  |  |  |  | 0 | 1700 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | oui | Point dur du projet
3 | Tech | CONCEPTION | Conception fonctionnelle détaillée | Gestion des cas dégradés | 1.5 | 1225 |  | 1 | 0.5 |  |  |  |  | 0 | 850 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | oui | Sécurité + UX
2 | Tech | PILOTAGE | Pilotage projet | Pilotage Tech | 5 | 3750 | 5 | [6 empty] | 3750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Tech | CONSTRUCTION | Développement et tests unitaires | Configuration Entra ID | - | - | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non
4 | Tech | CONSTRUCTION | Développement et tests unitaires | Configuration WHfB | 1.5 | 1125 |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | non | Implémentation déja réalisée
4 | Tech | CONSTRUCTION | Développement et tests unitaires | Paramétrage accès conditionnel | 4 | 3000 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | non
4 | Tech | CONSTRUCTION | Développement et tests unitaires | Intégration VPN F5 | 1 | 750 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | non | Coordination F5
4 | Tech | CONSTRUCTION | Développement et tests unitaires | Intégration PingAM | 1 | 750 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | non | Dépendance IDP
5 | Tech | VALIDATION | Tests d’intégration / Recette interne | Tests & Recette | 1 | 750 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | oui | Cahier de Recette
5 | Tech | VALIDATION | Tests d’intégration / Recette interne | Corrections et ajustements | 1 | 750 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | non
6 | Tech | VALIDATION | Livraison / installation / Mise en œuvre | Préparation phase pilote | 2 | 1450 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 750 | 700 | 0 | 0 | 0 | non
6 | Tech | VALIDATION | Livraison / installation / Mise en œuvre | Accompagnement pilote | 2 | 1450 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 750 | 700 | 0 | 0 | 0 | non | Forte sollicitation
6 | Tech | VALIDATION | Livraison / installation / Mise en œuvre | Ajustements post-pilote | 2 | 1450 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 750 | 700 | 0 | 0 | 0 | non
8 | Tech | FINALISATION | Support | Rédaction DAT + DEX final | 3 | 2450 |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1700 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | oui
8 | Tech | FINALISATION | Support | Transfert de compétences | 3 | 2200 |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1500 | 700 | 0 | 0 | 0 | oui
7 | Change | PILOTAGE | Pilotage projet | Pilotage chantier Change hors Option | 7 | 5250 | 7 | [6 empty] | 5250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | oui
7 | Change | VALIDATION | Formation | Atelier - Cadrage populations et stratégie d'accompagnement | 1 | 700 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | oui
7 | Change | VALIDATION | Formation | Atelier Cadrage stratégie Change | 1 | 700 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | oui
7 | Change | VALIDATION | Formation | Livrable - Plan d'accompagnement au changement | 1.5 | 1050 |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | oui
7 | Change | VALIDATION | Formation | Livrable - 1 vidéo teasing | 3 | 2100 |  |  |  | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | oui
[5 empty] | - | - | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Change | VALIDATION | Formation | Livrable - 3 Mails de communication | 1.5 | 1050 |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | oui
7 | Change | VALIDATION | Formation | Livrable - Kit Champions | 2 | 1400 |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | oui
7 | Change | VALIDATION | Formation | Session Mobilisation Champions | 0.5 | 350 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | oui
7 | Change | VALIDATION | Formation | Session Sponsoring Managers | 0.5 | 350 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | oui
7 | Change | VALIDATION | Formation | Livrable - 1 Modop utilisateurs | 2 | 1400 |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | oui
7 | Change | VALIDATION | Formation | Livrable - 1 Guide N1 / N2 | 3 | 2150 |  |  | 1 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 750 | 1400 | 0 | 0 | 0 | oui
7 | Change | VALIDATION | Formation | Session - 3 Webinars utilisateurs | 3 | 2100 |  |  |  | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | non
7 | Change | VALIDATION | Formation |  | - | - | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non
7 | Change | VALIDATION | Formation | Livrable - 1 Tuto vidéo Windows Hello en 3 étapes | 2 | 1400 |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | non
7 | Change | VALIDATION | Formation | Livrable - FAQ | 1 | 700 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | non
7 | Change | VALIDATION | Formation | Accompagnement des 13 Sites Principaux (Distanciel) | - | - | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non
7 | Change | VALIDATION | Formation | OPTION 1 : Accompagnement des 13 Sites principaux (Ditanciels) + 4 jours pour les vagues des grands sites | 20 | 14500 |  |  | 10 | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 7500 | 7000 | 0 | 0 | 0 | non | Affiché en moitié moitié afin d'afficher un TJM Moyen. Indenpendemment on peut amener le consultant Change ou Identité sur les journées de bascule des Sites
7 | Change | PILOTAGE | Pilotage projet | Pilotage Option Change 15 sites | 1.5 | 1125 | 1.5 | [6 empty] | 1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non
7 | Change | VALIDATION | Formation | OPTION 2 : Dashboard Complet PowerBI | 6 | 4750 | 0.5 |  | 0.5 |  | 5 |  |  | 375 | 0 | 375 | 0 | 4000 | 0 | 0 | oui | PowerBI suivi déploiement
[5 empty] | - | - | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | - | - | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | - | - | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | - | -
[5 empty] | - | - | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | - | - | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | - | - | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | - | - | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | - | - | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Risques | PROVISION | Provision pour risque | Aléas accès conditionnel | 1 | 800 |  | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 0 | 425 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON
9 | Risques | PROVISION | Provision pour risque | Aléas déploiement | 1.5 | 1150 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0 | 425 | 375 | 350 | 0 | 0 | 0 | NON
9 | Risques | PROVISION | Provision pour risque | Aléas adoption utilisateurs | 1 | 700 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | NON
9 | Risques | PROVISION | Provision pour risque | Aléas planning / dépendances | 0.5 | 375 | 0.5 | [6 empty] | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON
[5 empty] | - | - | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | - | - | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | - | - | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | - | - | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | - | - | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | - | - | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | - | - | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | - | - | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | - | - | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | - | - | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | - | - | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | - | - | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | - | - | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | - | - | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | - | - | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | - | - | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | - | - | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | - | - | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | - | - | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | - | - | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | - | - | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | - | - | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | - | - | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | - | - | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | - | - | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | - | - | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | - | - | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | - | - | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | - | - | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | - | - | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | - | - | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | - | - | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 104 | 77425 | 21.5 | 10.5 | 29.5 | 37.5 | 5 | 0 | 0 | 16125 | 8925 | 22125 | 26250 | 4000 | 0 | 0

## METRIQUE
Métrique
Etape | % Théorique | Charge Théorique | Charge Propale | % Projet | Ecart (%) Projet /Théorique
Pilotage projet | 20% | 1.5 | 22 | 293.3% | 273.3%
Conception générale | 5% | 0.375 | 1.5 | 20% | 15%
Conception fonctionnelle détaillée | 25% | 1.875 | 4 | 53.33% | 28.33%
Conception technique détaillée | 20% | 1.5 | 0 | 0% | -20%
Cahier de recette | 15% | 1.125 | 0 | 0% | -15%
Développement et tests unitaires | 100% | 7.5 | 7.5 | 100% | 0
Tests d'intégration / Recette interne | 20% | 1.5 | 0 | 0% | -20%
Livraison / installation / Mise en œuvre | 10% | 0.75 | 6 | 80% | 70%
Assistance recette | 10% | 0.75 | 0 | 0% | -10%
Garantie (suite recette - 3 mois) | 6% | 0.45 | 0 | 0% | -6%
TOTAL | 231% | 17.325 | 41 | 546.7%

## ECHEANCIER
Echéancier
Echéancier |  |  |  |  | Vision FAE
N° | Nom Échéance | % | Mois Facturation | Montant à Facturation | Cout Engagé Cumulé | Montant Facturé Cumulé | Montant FAE (€) | Montant FAE (%)
1 | Commande | 20% |  | 15485
2 | Rédaction DAT | 30% |  | 23227.5
3 | Recette | 28% |  | 21679
4 | 15 sites majeurs accompagnés (PV) | 22% |  | 17033.5
5 |  |  |  | 0
6 |  |  |  | 0
7 |  |  |  | 0
8 |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL | 77425

## PLANNING
Planning
Profil | Charge par profil | CJM | Ecart ? | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01
Chef de Projet | 21.5 | 750 | -21.5
Architecte | 10.5 | 850 | -10.5
Consultant Technique | 29.5 | 750 | -29.5
Consultant Change | 37.5 | 700 | -37.5
Consultant Data | 5 | 800 | -5
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
TOTAL JH | 104 |  | -104
COUT MENSUEL |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COUT MENSUEL CUMULE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Phases | Charge par phase | CJM | Ecart ? | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01
PILOTAGE | 22 | 588.3333 | -22
CONCEPTION | 8.5 | 641.6667 | -8.5
CONSTRUCTION | 7.5 | 501.6667 | -7.5
VALIDATION | 56 | 435 | -56
FINALISATION | 6 | 0 | -6
GARANTIE |  | 0 | 0
TMA |  | 0 | 0
PROVISION | 4 | TJM CSV | -4
TOTAL JH | 104 |  | -104

## VENTILATION CHARGE
Ventilation des charges
Ventilation des charges par phase
PHASE | Chef de Projet | Architecte | Consultant Technique | Consultant Change | Consultant Data | 0 | 0 | Total | TJM
PILOTAGE | 20.5 | 0.5 |  | 1 |  |  |  | 22 | 750
CONCEPTION |  | 7 | 1.5 |  |  |  |  | 8.5 | 832.3529
CONSTRUCTION |  |  | 7.5 |  |  |  |  | 7.5 | 750
VALIDATION | 0.5 |  | 16.5 | 34 | 5 |  |  | 56 | 724.1071
FINALISATION |  | 2 | 3 | 1 |  |  |  | 6 | 775
GARANTIE
TMA
PROVISION | 0.5 | 1 | 1 | 1.5 |  |  |  | 4 | 756.25
Charges | 21.5 | 10.5 | 29.5 | 37.5 | 5 |  |  | 104 | 744.4712
Montants | 16125 | 8925 | 22125 | 26250 | 4000 |  |  | 77425
Ventilation des charges par étape
ETAPE | Chef de Projet | Architecte | Consultant Technique | Consultant Change | Consultant Data | 0 | 0 | Charges
Pilotage projet | 20.5 | 0.5 |  | 1 |  |  |  | 22
Analyse de l'existant
Conception générale |  | 1 | 0.5 |  |  |  |  | 1.5
Conception technique détaillée
Conception fonctionnelle détaillée |  | 3 | 1 |  |  |  |  | 4
Ergonomie/Graphisme
Cahier de recette
Développement et tests unitaires |  |  | 7.5 |  |  |  |  | 7.5
Tests d'intégration / Recette interne
Livraison / installation / Mise en œuvre |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 6
Pilote
Généralisation
Support |  | 2 | 3 | 1 |  |  |  | 6
Reprise de contenu
Assistance recette
Formation | 0.5 |  | 11.5 | 31 | 5 |  |  | 48
Garantie (suite recette - 3 mois)
Provision pour risque
Hors abaques
TOTAL | 21 | 6.5 | 26.5 | 36 | 5 |  |  | 95
Ventilation des couts par profil
PHASE | Chef de Projet | Architecte | Consultant Technique | Consultant Change | Consultant Data | 0 | 0 | Montants
PILOTAGE | 15375 | 425 |  | 700 |  |  |  | 16500
CONCEPTION |  | 5950 | 1125 |  |  |  |  | 7075
CONSTRUCTION |  |  | 5625 |  |  |  |  | 5625
VALIDATION | 375 |  | 12375 | 23800 | 4000 |  |  | 40550
FINALISATION |  | 1700 | 2250 | 700 |  |  |  | 4650
GARANTIE
TMA
PROVISION | 375 | 850 | 750 | 1050 |  |  |  | 3025
TOTAL | 16125 | 8925 | 22125 | 26250 | 4000 |  |  | 77425

## VERSION
Historique des versions :
- 22/09/16 : 1ère version issue du COCODA dev pour FY17
- 04/06/19 : 2ème version intégrant les données du TSP
- 18/11/19 : version officielle FY20
- 10/01/20 : V1 mise à jour pour intégration compléments ETAPE, TYPE ACHAT, AGENCE
- 29/01/20 : V S2 2020 - mise à jour REF + nouvelles organisation et postes
- 19/04/22 : V1 2022 - mise à jour CJM & TJM
- 29/11/22 : V1 2023 - mise à jour CJM & TJM
- 02/12/22 : V2 2023 - Corretion PRCS à 435 et calendrier
- 22/01/24 : V1 2024 - Corretion PRCS 450, CJM & calendrier

## REF
Référence
PHASE | ETAPE | PROFIL | MOIS | TYPE ACHAT | ACTIVITE | AGENCE
PILOTAGE | Pilotage projet | Consultant Junior | 2024-01-01 | CSP Microsoft | Apps & Infrastructure | AgilityCenter
CONCEPTION | Analyse de l'existant | Consultant Change | 2024-02-01 | JetBrains | Apps & Infrastructure & Data | Aix
CONSTRUCTION | Conception générale | Consultant Technique | 2024-03-01 | Logiciel | Business Intelligence | Nice
VALIDATION | Conception technique détaillée | Consultant Data | 2024-04-01 | ManageEngine | Change Management & Motion Design | Lyon
FINALISATION | Conception fonctionnelle détaillée | Expert senior | 2024-05-01 | Matériel | Data BI & IA | Clermont
GARANTIE | Ergonomie/Graphisme | Architecte | 2024-06-01 | Skillisy | Enterprise Solution Center | Grenoble
TMA | Cahier de recette | Architecte Senior | 2024-07-01 | Rescue | Intelligence Artificielle | Toulouse
PROVISION | Développement et tests unitaires | Chef de Projet | 2024-08-01 | Run2C | Modern Apps | Agence Ouest
| Tests d'intégration / Recette interne | Chef de Projet Senior | 2024-09-01 | Support - MCO | Modern Desktop | Nord
| Livraison / installation / Mise en œuvre | Directeur de projet | 2024-10-01 |  | Modern Workplace | Paris
| Pilote | Consultant Fonctionnel | 2024-11-01 |  | Modern Data Center | CSV Infra
| Généralisation | Consultant Fonctionnel Senior | 2024-12-01 |  | Desktop & Trust | CSV Log
| Support | Expert fonctionnel | 2025-01-01 |  | Identity & Trust | Maroc
| Reprise de contenu | Référent | 2025-02-01 |  | Productivity & Mobility | EMS
| Assistance recette | Manager | 2025-03-01 |  | Support | Magellan
| Formation | Dev Confirmé | 2025-04-01 |  | Non Applicable | Structure
| Garantie (suite recette - 3 mois) | Dev Junior
| Provision pour risque | Testeur
Hors abaques