## FICHE PROJET
Fiche projet
Nom du client | CLIENT EXEMPLE | Auteur : | MARTIN Alex
Projet | Projet exemple | Date : | 2026-08-07
Référence propale | OP00000 - CLIENT EXEMPLE - TSP - V3
Contact client | Camille CLIENT
Agence | Agence Ouest
Service line | Modern Workplace
Directeur agence | Directeur AGENCE
Responsable SL | Responsable SL
Commercial | Commercial EXEMPLE
Type de contrat | Forfait
Période (jj/mm/aaaa au jj/mm/aaaa) | 07/09/2026 au 07/04/2027
Montant du contrat | 154150
dont CA back
Montant du contrat back
Commentaires :

## SYNTHESE
Synthèse
|  | Lot | (Tous) |  | Lot | (Tous)
Montant du projet (€) | 154150 | Phase | Charge | Valorisation | Etapes | Charge | Valorisation
|  | CONSTRUCTION | 170.5 | 137625 | Pilotage projet | 6 | 4825
|  | (vide) | 0 | 0 | Provision pour risque | 14.5 | 11700
Nombre de jours produit (jh) | #REF! | PROVISION | 14.5 | 11700 | (vide) | 170.5 | 137625
Jours valorisés (€) | 154150 | PILOTAGE | 6 | 4825 | Total général | 191 | 154150
Coût du projet pour Exakis Nelite (€) | 71850.25 | Total général | 191 | 154150
CJM de production
Marge brute Agence (%) | 53.39%
Marge brute Exakis Nelite (%) | 53.39%
TJM Client (€)
Frais de déplacement (€) | 0
Montant des frais à refacturer (€) | 0
Frais non refacturés / jour produit
Provision pour Risque (JH) | 14.5
Provision pour Risque (€) | 11700
Provision pour Risque (%) | 7.59%
Montant des achats mat/log (€) | 0
Montant des achats à refacturer (€) | 0
Marge achats (€) | 0
Marge des Achats/Reventes (%)
Marge Nette Exakis Nelite (€) | 82299.75
Marge Nette Exakis Nelite (%) | 53.39%
FO - Nombre de jours produit (jh) | 191
FO - Jours valorisés (€) | 154150
FO - TJM Client (€) | 807.0681
FO - CJM Production (€) | 376.1793
FO - Marge Exakis Nelite (%) | 53.39%
CESSION - Nombre de jours produit
CESSION - Jours valorisés (€)
CESSION - TJM Client (€)
CESSION - CJM Production (€)
CESSION - Marge Exakis Nelite (%)
CESSION - Taux de Cession Interne
CESSION - Marge AGENCE (%)
ACHAT - Nombre de jours produit
ACHAT - Jours valorisés (€)
ACHAT - TJM Client (€)
ACHAT - Coût d'achat Moyen / j (€)
ACHAT - Marge AGENCE (%)
BO - Nombre de jours produit (jh)
BO - Jours valorisés (€)
BO - TJM Client (€)
BO - CJM Production (€)
BO - Marge Exakis Nelite (%)
ACHAT BO - Nombre de jours produit
ACHAT BO - Jours valorisés (€)
ACHAT BO - TJM Client (€)
ACHAT BO - CJM Production (€)
ACHAT BO - Marge Exakis Nelite (%)
TOTAL BO - Nombre de jours produit
TOTAL BO - Jours valorisés (€)
TOTAL BO - TJM Client (€)
TOTAL BO - CJM Production (€)
TOTAL BO - Marge Exakis Nelite (%)
PRCS Moyen du BACK
Marge FRONT / BACK
Mettre à jour les données des tableaux dynamiques
Montant à facturer au client (jours valorisés + Achat/Revente + frais refacturés)
Prendre en compte tous les frais de déplacement pour Exakis Nelite
Prestation RH uniquement
Vision globale
La provision pour risque est saisie dans l'onglet WORKLOAD avec:
- phase égale à PROVISION
Analyse des marges par Entité

## PROFIL
Profil
TJM remisés | PROFIL | Entité | TJM | CJM | PRCS | Frais Déplacement (si Cession) | TCI / PRCS | Charge | CA (€) | COUT Exakis Nelite (€) | COUT AGENCE (€) | %jh PROFIL | %€ PROFIL | Marge /Profil Exakis Nelite | Marge /Profil AGENCE
| Chef de Projet | FO | 800 | 378 |  | CDP |  | 25.5 | 20400 | 9639 | 9639 | 13.35% | 13.23% | 52.75% | 52.75%
| Expert IA | FO | 800 | 405 |  | Lou BERNARD |  | 16.5 | 13200 | 6682.5 | 6682.5 | 8.639% | 8.563% | 49.38% | 49.38%
| Architecte Sécurité/MW | FO | 900 | 690 |  | Alex MARTIN |  | 31.5 | 28350 | 21735 | 21735 | 16.49% | 18.39% | 23.33% | 23.33%
| Consultant Sécurité | FO | 750 | 330 |  | Sam PETIT |  | 36 | 27000 | 11880 | 11880 | 18.85% | 17.52% | 56% | 56%
| Agent IA | FO | 800 | 50 |  |  |  | 31.25 | 25000 | 1562.5 | 1562.5 | 16.36% | 16.22% | 93.75% | 93.75%
| Consultant IA Change | FO | 800 | 405 |  | Noa DURAND |  | 50.25 | 40200 | 20351.25 | 20351.25 | 26.31% | 26.08% | 49.38% | 49.38%
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | [6 empty] | 191 | 154150 | 71850.25 | 71850.25 |  |  | 53.39% | 53.39%
CA initial
| Agences : TJM pour 40% de marge Exakis Nelite | [6 empty] | Remise
| Profils |  | TJM Paris | CJM Paris | TJM Région | CJM Région
| Consultant Junior |  | 500 | 300 | 418.3333 | 251
| Consultant | 359 | 575 | 345 | 458.3333 | 275
| Consultant confirmé | 359 | 708.3333 | 425 | 558.3333 | 335
| Expert | 481 | 733.3333 | 440 | 633.3333 | 380
| Expert senior | 359 | 833.3333 | 500 | 733.3333 | 440
| Architecte |  | 816.6667 | 490 | 658.3333 | 395
| Architecte Senior | 481 | 916.6667 | 550 | 766.6667 | 460
| Chef de Projet | 481 | 733.3333 | 440 | 616.6667 | 370
| Chef de Projet Senior |  | 808.3333 | 485 | 683.3333 | 410
| Directeur de projet | 290 | 966.6667 | 580 | 833.3333 | 500
| Consultant Fonctionnel | 359 | 583.3333 | 350 | 491.6667 | 295
| Consultant Fonctionnel Senior |  | 650 | 390 | 575 | 345
| Expert Fonctionnel |  | 775 | 465 | 683.3333 | 410
| Référent |  | 1066.6667 | 640 | 766.6667 | 460
| Manager | 290 | 1033.3333 | 620 | 816.6667 | 490
Rappel cf supra dans le Tableau PRCS à 450 €
Indiquer le montant global
des frais en cas de cession
Prends en compte le TCI/PRCS
FO: Ressource GSO quelque soit l'agence
BO: Ressource CSV
CESSION: Ressource Exakis dont ESC @ 690
ACHAT: Ressource Externe ACHAT BO : Ress Externe du BO

## WORKLOAD
|  | Workload |  |  |  | % pilotage projet | 20 | % provision | 5
|  |  |  | SOUS TOTAL | 191 | 154150 | 25.5 | 16.5 | 31.5 | 36 | 31.25 | 50.25 | 0 | Cout par profil
ID | Lot | Phase | Etape | Tâche | TOTAL Charge | TOTAL Valorisation | Chef de Projet | Expert IA | Architecte Sécurité/MW | Consultant Sécurité | Agent IA | Consultant IA Change | 0 | Chef de Projet | Expert IA | Architecte Sécurité/MW | Consultant Sécurité | Agent IA | Consultant IA Change | 0 | Livrable | Hypothèses/Commentaire
0 | 0 | PILOTAGE | Pilotage projet | KickOff | 3 | 2425 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 800 | 400 | 450 | 375 | 400 | 0 | 0
|  |  |  | Socle Sécurité | - | - | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AXE1 | 1.1 | PILOTAGE | Pilotage projet | Pilotage chantier Sécurité IA | 3 | 2400 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 1600 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0
AXE1 | 1.1 | CONSTRUCTION |  | [Atelier] Cadrage sécurisation IA & garde-fous Copilot | 1 | 900 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0
AXE1 | 1.1 | CONSTRUCTION |  | Audit - Analyse de l'existant (Paramétrage Tenant / Architecture / Prérequis) x2 | 2 | 1525 |  |  |  | 1.5 | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1125 | 400 | 0 | 0
AXE1 | 1.1 | CONSTRUCTION |  | Audit - DataAssement ( Analyses des espaces et des data existantes) | 2 | 1525 |  |  |  | 1.5 | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1125 | 400 | 0 | 0
AXE1 | 1.1 | CONSTRUCTION |  | [Atelier/Restitution] - Cartographie des risques IA | 1 | 900 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0
AXE1 | 1.1 | CONSTRUCTION |  | [Livrables] Baseline de configuration groupe - IA | 2 | 1525 |  |  |  | 1.5 | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1125 | 400 | 0 | 0
AXE1 | 1.1 | CONSTRUCTION |  | [Atelier x2] Mise en œuvre RCS SharePoint | 3 | 2550 |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1800 | 750 | 0 | 0 | 0
|  | CONSTRUCTION |  | Mise en œuvre de la Baseline de configuration - IA + RCS SharePoint SAM | 2 | 1500 |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0
AXE1 | 1.1 | CONSTRUCTION |  | [Atelier/Restitution] Analyse et retour des paramétrages et prérequis techniques / Plan d'action + Restitution feuille de route/remédiation | 1 | 825 |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0 | 0 | 450 | 375 | 0 | 0 | 0
AXE1 | 1.2 | CONSTRUCTION |  | [Livrable] Feuille de route - Gouvernance/AccessReview/Remédiation/Baseline | 3 | 2450 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 900 | 750 | 800 | 0 | 0
AXE1 | 1.3 | CONSTRUCTION |  | Classification et protection des données | - | - | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AXE1 | 1.3 | CONSTRUCTION |  | Pilotage chantier - Classification | 5 | 4000 | 3.5 |  |  |  | 1.5 |  |  | 2800 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0
AXE1 | 1.3 | CONSTRUCTION |  | [Atelier] Lancement sécurité & parties prenantes (RSSI / DPO / DSI) | 0.5 | 450 |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0
AXE1 | 1.3 | CONSTRUCTION |  | [Ateliers métiers x2] Découverte des données sensibles | 2 | 1800 |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0
AXE1 | 1.3 | CONSTRUCTION |  | [Atelier] Présentation & mise en place de la SI Factory | 1 | 900 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0
AXE1 | 1.3 | CONSTRUCTION |  | [Ateliers x2] Gouvernance, RACI Purview & SIT Factory | 1.5 | 1350 |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0
AXE1 | 1.3 | CONSTRUCTION |  | [Livrable] Kits & procédures de la SI Factory | 1 | 900 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0
AXE1 | 1.3 | CONSTRUCTION |  | [Ateliers x2] Définition des étiquettes de sensibilité | 2 | 1800 |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0
AXE1 | 1.3 | CONSTRUCTION |  | [Ateliers x2] Choix des SIT sur étagère | 2 | 1800 |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0
AXE1 | 1.3 | CONSTRUCTION |  | [Ateliers x4] Conception des règles DLP (≤ 15) - (Copilot,Endpoint,Collab) | 3 | 2600 |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 1800 | 0 | 800 | 0 | 0
AXE1 | 1.3 | CONSTRUCTION |  | [Atelier] Conception IRM & scénarios de risque interne | 1.5 | 1350 |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0
AXE1 | 1.3 | CONSTRUCTION |  | [Atelier] Stratégie de classification de l'historique | 0.5 | 450 |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0
AXE1 | 1.3 | CONSTRUCTION |  | [Atelier x1] Restitution Générale des mécanismes de sécurité & Feuille de route | 2.5 | 2125 |  |  | 1.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 1350 | 375 | 400 | 0 | 0
|  | CONSTRUCTION |  | [Atelier x1] Stratégie d'accompagnement au changement / Population | 2 | 1650 |  |  | 0.5 |  |  | 1.5 |  | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 1200 | 0
AXE1 | 1.3 | CONSTRUCTION |  | Mise en œuvre des étiquettes de confidentialité | 1 | 750 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0
AXE1 | 1.3 | CONSTRUCTION |  | Déploiement des SIT personnalisés (≤ 5) | 3 | 2250 |  |  |  | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2250 | 0 | 0 | 0
AXE1 | 1.3 | CONSTRUCTION |  | Déploiement des règles DLP | 5 | 3850 |  |  |  | 3 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2250 | 1600 | 0 | 0
AXE1 | 1.3 | CONSTRUCTION |  | Mise en œuvre IRM (≤ 10) | 4 | 3050 |  |  |  | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2250 | 800 | 0 | 0
AXE1 | 1.3 | CONSTRUCTION |  | Tests d'intégration & recette (DLP, SIT, étiquettes, IRM) | 4 | 3100 |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1600 | 0 | 0
AXE1 | 1.3 | CONSTRUCTION |  | [Livrable] Rédaction du cahier de recette | 2 | 1575 |  |  |  | 0.5 | 1.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 375 | 1200 | 0 | 0
AXE1 | 1.3 | CONSTRUCTION |  | [Livrable] Matrices DLP & runbook d'exception | 1 | 850 |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 450 | 0 | 400 | 0 | 0
AXE1 | 1.3 | CONSTRUCTION |  | Pilote - 200 utilisateurs (3 semaines) | 3 | 2250 |  |  |  | 3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2250 | 0 | 0 | 0
AXE1 | 1.3 | CONSTRUCTION |  | Recette de la production | 1 | 775 |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 375 | 400 | 0 | 0
AXE1 | 1.3 | CONSTRUCTION |  | Transfert de compétences N3 | 2 | 1500 |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0
AXE1 | 1.3 | CONSTRUCTION |  | [Livrable] Spécifications techniques Purview | 1 | 775 |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 375 | 400 | 0 | 0
AXE1 | 1.2 | PROVISION | Provision pour risque | Provision pour risque — Axe 1 | 3 | 2450 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 800 | 0 | 900 | 750 | 0 | 0 | 0
AXE1 | 1.3 | CONSTRUCTION |  | Gouvernance | - | - | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CONSTRUCTION |  | Pilotage chantier Gouvernance | 3 | 2400 | 3 | [6 empty] | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AXE2 | 2.0 | CONSTRUCTION |  | [Atelier] Cadrage stratégique « Frontier Firm » & vision agentique | 1 | 900 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0
AXE2 | 2.0 | CONSTRUCTION |  | [Atelier] Agent 365 - Observe / Govern / Secure | 1 | 800 |  | 1 | [5 empty] | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AXE2 | 2.0 | CONSTRUCTION |  | [Atelier x2] « Which tool for which task » (Chat / M365 / Studio / Agents) | 2 | 1600 |  | 2 | [5 empty] | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AXE2 | 2.0 | CONSTRUCTION |  | [Livrable] Guide « quel outil pour quel usage » | 1 | 800 |  |  |  |  | 0.25 | 0.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 600 | 0
AXE2 | 2.0 | CONSTRUCTION |  | Inventaire & découverte des agents (Copilot Studio, Power Platform, agents Copilot) | 2 | 1525 |  |  |  | 1.5 | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1125 | 400 | 0 | 0
AXE2 | 2.0 | CONSTRUCTION |  | [Livrable] Cardre de gouvernance IA & agents + RACI + Comitologie | 2.5 | 1975 |  | 1 |  | 0.5 | 1 |  |  | 0 | 800 | 0 | 375 | 800 | 0 | 0
AXE2 | 2.0 | CONSTRUCTION |  | [Atelier] Cycle de vie des agents (émergence → build → run → décommission) | 1.5 | 1250 |  | 1 | 0.5 |  |  |  |  | 0 | 800 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0
AXE2 | 2.0 | CONSTRUCTION |  | [Livrable] Modèle de gestion du cycle de vie des agents | 1.5 | 1250 |  | 1 | 0.5 |  |  |  |  | 0 | 800 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0
AXE2 | 2.0 | CONSTRUCTION |  | Politique d'approbation & publication des agents (gating) | 0.5 | 450 |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0
AXE2 | 2.0 | CONSTRUCTION |  | Mise en œuvre Agent 365 (règles, politiques, paramétrages) | 1 | 750 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0
AXE2 | 2.0 | CONSTRUCTION |  | Monitoring & observabilité des agents (dashboards, télémétrie) | 0.5 | 375 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0
AXE2 | 2.0 | CONSTRUCTION |  | Sécurisation des agents (DLP for agents, data boundaries) | 0.5 | 375 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0
AXE2 | 2.0 | CONSTRUCTION |  | Gestion des identités des agents (NHI), RBAC & least privilege | 0.5 | 375 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0
AXE2 | 2.0 | CONSTRUCTION |  | [Atelier] FinOps IA & planification des licences | 1.5 | 1300 |  | 0.5 | 1 |  |  |  |  | 0 | 400 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0
AXE2 | 2.0 | CONSTRUCTION |  | [Livrable] Cadre FinOps IA (quotas, message capacity, refacturation) | 1 | 900 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0
AXE2 | 2.0 | CONSTRUCTION |  | [Livrable] Framework de mesure & KPIs de gouvernance | 1 | 900 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0
AXE2 | 2.0 | PROVISION | Provision pour risque | Provision pour risque — Axe 2 | 3 | 2300 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 800 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0
AXE2 | 2.0 | CONSTRUCTION |  | Socle change | - | - | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AXE3 | 3.0 | CONSTRUCTION |  | Pilotage Projet | 6 | 4800 | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 3200 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0
AXE3 | 3.0 | CONSTRUCTION |  | [Atelier] Définition des KPI | 1 | 900 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0
AXE3 | 3.0 | CONSTRUCTION |  | [Atelier] Stratégie d'accompagnement au changement | 2 | 1600 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0
AXE3 | 3.0 | CONSTRUCTION |  | [Livrable] Plan d'accompagnement au changement | 1 | 800 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0
AXE3 | 3.0 | CONSTRUCTION |  | [Atelier] Restitution et adaptation du plan d'accompagnement au changement | 1 | 800 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0
AXE3 | 3.0 | CONSTRUCTION |  | [Livrable] Identité graphique | 3 | 2400 |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 800 | 0
AXE3 | 3.0 | CONSTRUCTION |  | [Livrable] Mail d'annonce | 0.5 | 400 | [5 empty] | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0
AXE3 | 3.0 | CONSTRUCTION |  | [Livrable] Guide utilisateur | 1 | 800 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0
AXE3 | 3.0 | CONSTRUCTION |  | [Livrable] Analyse "Audit de la maturité" x2 | 1 | 800 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0
AXE3 | 3.0 | CONSTRUCTION |  | [Livrable] SharePoint site avec FAQ | 2 | 1600 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 0
AXE3 | 3.0 | CONSTRUCTION |  | [Livrable] VIP Hypercare - 30 coachings indviduels | 6 | 4800 | [5 empty] | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 0
AXE3 | 3.0 | CONSTRUCTION |  | [Livrable] Plénière VIP | 2 | 1600 | [5 empty] | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0
AXE3 | 3.0 | CONSTRUCTION |  | [Livrable] Préparation sessions onboarding | 1 | 800 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0
AXE3 | 3.0 | CONSTRUCTION |  | [Livrable] Préparation sessions formations avancées | 2 | 1600 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 0
AXE3 | 3.0 | CONSTRUCTION |  | [Livrable] Calendrier éditorial animation | 1 | 800 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0
AXE3 | 3.0 | PROVISION | Provision pour risque | Provision pour risque — Axe 3 | 4.5 | 3750 | 1 |  | 1.5 |  |  | 2 |  | 800 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 1600 | 0
AXE4 | 4.0 | CONSTRUCTION |  | Vague | 4 | 3200 | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 1600 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0
AXE4 | 4.0 | CONSTRUCTION |  | [Livrable] Mise à jour des mails et guide pratique | 3 | 2400 | [5 empty] | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0
AXE4 | 4.0 | CONSTRUCTION |  | [Livrable] Session kick off users x 2 | 1 | 800 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0
AXE4 | 4.0 | CONSTRUCTION |  | [Livrable] Session onboarding x 2 | 1 | 800 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0
AXE4 | 4.0 | CONSTRUCTION |  | [Livrable] Copilot Coffee x 8 | 5 | 4000 | 3 |  |  |  |  | 2 |  | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0
AXE4 | 4.0 | CONSTRUCTION |  | [Livrable] Formations avancées, 4 thématiques x 2 sessions | 4 | 3200 | [5 empty] | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0
AXE4 | 4.0 | CONSTRUCTION |  | [Atelier] Reporting - VivaInsight | 2 | 1600 | [5 empty] | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0
|  | CONSTRUCTION |  | [Livrable] Report hebdo adoption pendant 2 mois | 7 | 5600 |  |  |  |  | 2 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 4000 | 0
AXE4 | 4.0 | CONSTRUCTION |  | [Livrable] Analyse enquête utilisateurs x2 | 2 | 1600 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 0
AXE4 | 4.0 | CONSTRUCTION |  | Animation communauté 2 mois | 2 | 1600 | [5 empty] | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0
AXE4 | 4.0 | CONSTRUCTION |  | [Atelier] X 5 Suivi des indicateurs | 2.5 | 2000 |  | 1 |  |  |  | 1.5 |  | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0
AXE4 | 4.0 | CONSTRUCTION |  | Biz Transfo pour 1 métier | 2.5 | 2000 |  | 1 |  |  |  | 1.5 |  | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0
AXE4 | 4.1 | CONSTRUCTION |  | Cadrage démarche | 2 | 1600 | 2 | [6 empty] | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AXE4 | 4.1 | CONSTRUCTION |  | Kit de comm lancement démarche | 2 | 1600 | [5 empty] | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0
AXE4 | 4.1 | CONSTRUCTION |  | Préparation matériel | 2 | 1600 | [5 empty] | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0
AXE4 | 4.1 | CONSTRUCTION |  | Business transfo - 1 atelier explo métier | 0.5 | 400 |  | 0.5 | [5 empty] | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AXE4 | 4.1 | CONSTRUCTION |  | Business transfo - 1 atelier inspi métier | 0.5 | 400 |  | 0.5 | [5 empty] | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AXE4 | 4.1 | CONSTRUCTION |  | Business transfo - 1 ateliers qualif cas d'usages | 0.5 | 400 |  | 0.5 | [5 empty] | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AXE4 | 4.1 | CONSTRUCTION |  | Analyse post atelier | 2 | 1600 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0
AXE4 | 4.1 | CONSTRUCTION |  | Business transfo - scénarios de test | 2 | 1600 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0
AXE4 | 4.1 | CONSTRUCTION |  | Business transfo - specs agents | 2 | 1600 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0
AXE4 | 4.1 | PROVISION | Provision pour risque | Provision pour risque — Axe 4.0 | 2 | 1600 | 1 | 1 | [5 empty] | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AXE4 | 4.0 | PROVISION | Provision pour risque | Provision pour risque — Axe 4.1 | 2 | 1600 | 1 | 1 | [5 empty] | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AXE4 | 4.1 |  |  |  | 191 | 154150 | 25.5 | 16.5 | 31.5 | 36 | 31.25 | 50.25 | 0 | 20400 | 13200 | 28350 | 27000 | 25000 | 40200 | 0

## PLANNING
Planning
Profil | Charge par profil | CJM | Ecart ? | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01
Chef de Projet | 25.5 | 800 | 0 |  |  |  |  | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1.5
Expert IA | 16.5 | 800 | 0 |  |  |  |  | 4 | 5 | 5 | 2 |  | 0.5
Architecte Sécurité/MW | 31.5 | 900 | 0 |  |  |  |  | 6 | 10 | 8 | 3.5 | 2 | 2
Consultant Sécurité | 36 | 750 | 0 |  |  |  |  | 6 | 10 | 10 | 10
Agent IA | 31.25 | 800 | -31.25
Consultant IA Change | 50.25 | 800 | -3 | [5 empty] | 2.25 | 10 | 15 | 15 | 5
0 | 0 | 0 | 0
TOTAL JH | 191 |  | -34.25 |  |  |  |  | 22 | 32.25 | 38 | 34.5 | 21 | 9
COUT MENSUEL |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 17900 | 26300 | 30700 | 27450 | 17000 | 7400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COUT MENSUEL CUMULE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 17900 | 44200 | 74900 | 102350 | 119350 | 126750 | 126750 | 126750 | 126750 | 126750 | 126750 | 126750
Phases | Charge par phase | CJM | Ecart ? | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01
PILOTAGE | 6 | 588.3333 | -6
CONCEPTION |  | 641.6667 | 0
CONSTRUCTION | 170.5 | 501.6667 | -170.5
VALIDATION |  | 435 | 0
FINALISATION |  | 0 | 0
GARANTIE |  | 0 | 0
TMA |  | 0 | 0
PROVISION | 14.5 | TJM CSV | -14.5
TOTAL JH | 191 |  | -191

## FRAIS
Frais
Libellé Frais | Coût unitaire | Qté | Montant | Montant Refacturé | Commentaire
0
TOTAL |  |  | 0 | 0

## ACHAT
Achat
Achat Matériel / Logiciel | Type d'achat | Coût unitaire | Qté | Montant HT |  | Montant Revente | Markup (%) | Commentaire
TOTAL |  |  |  | 0 |  | 0
Achat Prestataires externes | Société | Coût jour | Nbj | Total Coût | TJM | Montant Revente | Markup (%) | Commentaire
TOTAL |  |  | 0 | 0 |  | 0

## ECHEANCIER
Echéancier
Echéancier |  |  |  |  | Vision FAE
N° | Nom Échéance | % | Mois Facturation | Montant à Facturation | Cout Engagé Cumulé | Montant Facturé Cumulé | Montant FAE (€) | Montant FAE (%)
1 | Milestone 1 - Artificial Intelligence Security and Trust Foundation | 25% | 2026-12-01 | 38537.5 | 74900 | 38537.5 | 36362.5 | -23.59%
2 | Milestone 2 - Artificial Intelligence and Agent Governance | 25% | 2027-03-01 | 38537.5 | 126750 | 77075 | 49675 | -32.23%
3 | Milestone 3 - Deployment Readiness and Adoption Preparation | 25% | 2027-04-01 | 38537.5 | 126750 | 115612.5 | 11137.5 | -7.225%
4 | Milestone 4 - Targeted Activation and Operational Adoption | 25% | 2027-06-01 | 38537.5 | 126750 | 154150 | -27400 | 21.62%
5 |  |  |  | 0
6 |  |  |  | 0
7 |  |  |  | 0
8 |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL | 154150

## METRIQUE
Métrique
Etape | % Théorique | Charge Théorique | Charge Propale | % Projet | Ecart (%) Projet /Théorique
Pilotage projet | 20% | 0 | 6
Conception générale | 5% | 0 | 0
Conception fonctionnelle détaillée | 25% | 0 | 0
Conception technique détaillée | 20% | 0 | 0
Cahier de recette | 15% | 0 | 0
Développement et tests unitaires | 100% | 0 | 0 | 100% | 0
Tests d'intégration / Recette interne | 20% | 0 | 0
Livraison / installation / Mise en œuvre | 10% | 0 | 0
Assistance recette | 10% | 0 | 0
Garantie (suite recette - 3 mois) | 6% | 0 | 0
TOTAL | 231% | 0 | 6 | 100%

## VENTILATION CHARGE
Ventilation des charges
Ventilation des charges par phase
PHASE | Chef de Projet | Expert IA | Architecte Sécurité/MW | Consultant Sécurité | Agent IA | Consultant IA Change | 0 | Total | TJM
PILOTAGE | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 |  |  | 6 | 804.1667
CONCEPTION
CONSTRUCTION | 18.5 | 13 | 28.5 | 32.5 | 29.75 | 48.25 |  | 170.5 | 807.1848
VALIDATION
FINALISATION
GARANTIE
TMA
PROVISION | 4 | 3 | 2.5 | 3 |  | 2 |  | 14.5 | 806.8966
Charges | 25.5 | 16.5 | 31.5 | 36 | 31.25 | 50.25 |  | 191 | 807.0681
Montants | 20400 | 13200 | 28350 | 27000 | 25000 | 40200 |  | 154150
Ventilation des charges par étape
ETAPE | Chef de Projet | Expert IA | Architecte Sécurité/MW | Consultant Sécurité | Agent IA | Consultant IA Change | 0 | Charges
Pilotage projet | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 |  |  | 6
Analyse de l'existant
Conception générale
Conception technique détaillée
Conception fonctionnelle détaillée
Ergonomie/Graphisme
Cahier de recette
Développement et tests unitaires
Tests d'intégration / Recette interne
Livraison / installation / Mise en œuvre
Pilote
Généralisation
Support
Reprise de contenu
Assistance recette
Formation
Garantie (suite recette - 3 mois)
Provision pour risque | 4 | 3 | 2.5 | 3 |  | 2 |  | 14.5
Hors abaques
TOTAL | 7 | 3.5 | 3 | 3.5 | 1.5 | 2 |  | 20.5
Ventilation des couts par profil
PHASE | Chef de Projet | Expert IA | Architecte Sécurité/MW | Consultant Sécurité | Agent IA | Consultant IA Change | 0 | Montants
PILOTAGE | 2400 | 400 | 450 | 375 | 1200 |  |  | 4825
CONCEPTION
CONSTRUCTION | 14800 | 10400 | 25650 | 24375 | 23800 | 38600 |  | 137625
VALIDATION
FINALISATION
GARANTIE
TMA
PROVISION | 3200 | 2400 | 2250 | 2250 |  | 1600 |  | 11700
TOTAL | 20400 | 13200 | 28350 | 27000 | 25000 | 40200 |  | 154150

## VERSION
Historique des versions :
- 22/09/16 : 1ère version issue du COCODA dev pour FY17
- 04/06/19 : 2ème version intégrant les données du TSP
- 18/11/19 : version officielle FY20
- 10/01/20 : V1 mise à jour pour intégration compléments ETAPE, TYPE ACHAT, AGENCE
- 29/01/20 : V S2 2020 - mise à jour REF + nouvelles organisation et postes
- 19/04/22 : V1 2022 - mise à jour CJM & TJM
- 29/11/22 : V1 2023 - mise à jour CJM & TJM
- 02/12/22 : V2 2023 - Corretion PRCS à 435 et calendrier
- 22/01/24 : V1 2024 - Corretion PRCS 450, CJM & calendrier

## REF
Référence
PHASE | ETAPE | PROFIL | MOIS | TYPE ACHAT | ACTIVITE | AGENCE
PILOTAGE | Pilotage projet | Consultant BI | 2026-06-01 | CSP Microsoft | Apps & Infrastructure | AgilityCenter
CONCEPTION | Analyse de l'existant | Consultant Sécurité | 2026-07-01 | JetBrains | Apps & Infrastructure & Data | Aix
CONSTRUCTION | Conception générale | Consultant IA Change | 2026-08-01 | Logiciel | Business Intelligence | Nice
VALIDATION | Conception technique détaillée | Expert IA | 2026-09-01 | ManageEngine | Change Management & Motion Design | Lyon
FINALISATION | Conception fonctionnelle détaillée | Expert senior | 2026-10-01 | Matériel | Data BI & IA | Clermont
GARANTIE | Ergonomie/Graphisme | Architecte | 2026-11-01 | Skillisy | Enterprise Solution Center | Grenoble
TMA | Cahier de recette | Architecte Sécurité/MW | 2026-12-01 | Rescue | Intelligence Artificielle | Toulouse
PROVISION | Développement et tests unitaires | Chef de Projet | 2027-01-01 | Run2C | Modern Apps | Agence Ouest
| Tests d'intégration / Recette interne | Chef de Projet Senior | 2027-02-01 | Support - MCO | Modern Desktop | Nord
| Livraison / installation / Mise en œuvre | Directeur de projet | 2027-03-01 |  | Modern Workplace | Paris
| Pilote | Consultant Fonctionnel | 2027-04-01 |  | Modern Data Center | CSV Infra
| Généralisation | Consultant Fonctionnel Senior | 2027-05-01 |  | Desktop & Trust | CSV Log
| Support | Expert fonctionnel | 2027-06-01 |  | Identity & Trust | Maroc
| Reprise de contenu | Référent | 2027-07-01 |  | Productivity & Mobility | EMS
| Assistance recette | Manager | 2027-08-01 |  | Support | Magellan
| Formation | Dev Confirmé | 2027-09-01 |  | Non Applicable | Structure
| Garantie (suite recette - 3 mois) | Dev Junior
| Provision pour risque | Agent IA
Hors abaques